## Trang tính1
Thứ tự | Người phụ trách | Công việc | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Ghi chú phụ thuộc
🔴 1 | Nguyễn Công Tiến | Rút gọn Backend workflow + SLA + Email | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 🔴 Làm trước tiên, phải chốt API chính để frontend/mobile dùng
🔴 1 | Phạm Tiến Dũng | Database, cập nhật schema/script theo workflow mới | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 🔴 Làm song song ngay từ đầu với Backend
🟠 2 | Võ Hoằng Giáp | React Admin/Coordinator/Leader + Dashboard SLA | 2026-09-20 | 2026-09-26 | 🟠 Bắt đầu khi API chính và DB đã chốt
🟠 2 | Đoàn Anh Kiệt | React Employee + Flutter Employee | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 🟠 Bắt đầu khi API Create Request / My Request ổn
🟡 3 | Phạm Thị Ánh Huyền | Flutter IT Staff + Camera + Attachment | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 🟡 Bắt đầu khi API IT xử lý + upload attachment ổn
🟡 4 | Phạm Tiến Dũng | Reports + QR + hỗ trợ kiểm thử | 2026-09-22 | 2026-09-29 | Làm sau khi backend và dữ liệu chính đã ổn
🔵 5 | Cả nhóm | Ghép code, kiểm thử end-to-end | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Không thêm chức năng lớn nữa
🟣 6 | Cả nhóm | Fix bug, hoàn thiện giao diện, tài liệu/demo | 2026-10-02 | 2026-10-04 | Chỉ kiểm tra và nộp
✅ | Cả nhóm | Bản cuối | 2026-10-05 | 2026-10-05